ЗАКЛЮЧЕНИЕ

об эффективности и результативности реализации

муниципальной программы

«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» НА 2016-2018 ГОДЫ в 2016 году

от 30 марта  2017									№ 10

Муниципальная программа «Развитие образования» на 2016 - 2018 годы (далее - Программа) утверждена постановлением администрации муниципального района муниципального образования «Нижнеудинский район» от 22.12.2015 № 236.

Целью Программы является Повышение доступности качественного образования, обеспечение его соответствия потребностям социально-экономического развития.

Администратор программы – Управление образования администрации муниципального района муниципального образования «Нижнеудинский район».

Комплексный анализ реализации Программы в 2016 году выполнен на основе анализа составляющих подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Дошкольное образование»;

Подпрограмма 2 «Общее образование»;

Подпрограмма 3 «Дополнительное образование детей в сфере образования»;

Подпрограмма 4 «Отдых, оздоровление и занятость детей»;

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы».

Источниками финансирования Программы являются средства  областного и местного бюджета. Уровень финансирования по Программе составляет 0,977,  в том числе по Подпрограммам:

| № п/п | Наименование | Объем финансирования, тыс. руб. | Уровень финанси-рования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |
| 1 | Подпрограмма 1.«Дошкольное образование» | 310 080,6 | 300 438,1 | 96,9 |
| 2 | Подпрограмма 2.«Общее образование» | 725 374,9 | 714 937,8 | 98,6 |
| 3 | Подпрограмма 3. «Дополнительное образование детей в сфере образования» | 35 469,9 | 34 977,2 | 98,6 |
| 4 | Подпрограмма 4. «отдых, оздоровление и занятость детей» | 15 475,8 | 15 212,5 | 98,3 |
| 5 | Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы» | 79 775,5 | 74 435,3 | 93,1 |
| Итого по муниципальной программе, в том числе: | 1 166 176,7 | 1 140 000,9 | 97,7 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| бюджет Иркутской области | 861 622,5 | 855 818,2 | 99,3 |
| местный бюджет | 304 554,2 | 284 182,7 | 93,3 |

Подпрограмма 1.  «Дошкольное образование»

Для достижения плановых показателей результативности в рамках Подпрограммы 1 в 2016 году были реализованы следующие мероприятия:

1) Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования;

2) Приобретение здания, пригодного для оказания услуг дошкольного образования (Детский сад в г. Нижнеудинске на 140 мест). Ликвидирована очередность детей в возрасте с 3 до 7 лет в ДОО на территории муниципального образования «Нижнеудинский район».

Анализ достижения плановых показателей результативности Подпрограммы 1 в 2016 году

| № п/п | Наименование показателя результативности подпрограммы | Ед. изм. | Значения показателя результативности подпрограммы | Степень достижения показателя результативности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план 2016 | факт 2016 | испол-нение, % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Цель: обеспечение доступности и повышение качества предоставления дошкольного образования |
| 1 | Укомплектованность педагогическими кадрами ДОО | % | 97 | 97 | 100 | 1,0 |
| 2 | Удельный вес воспитанников ДОО, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников ДОО | % | 100 | 100 | 100 | 1,0 |
| 3 | Доля ДОО, использующих современные развивающие, оздоровительные, информационно-коммуникационные технологии в образовательном процессе, в общем количестве ДОО | % | 75 | 78 | 104 | 1,04 |
| 4 | Доля ДОО, участвующих в инновационных проектах различного уровня | % | 65 | 65 | 100 | 1,0 |
| 5 | Количество вновь созданных мест в ДОО | ед. | 25 | 25 | 100 | 1,0 |
| 6 | Охват детей в возрасте от 1,5 до 7 лет услугами дошкольного образования | % | 80,3 | 80,3 | 100 | 1,0 |
| 7 | Удельный вес численности детей от 1,5 до 7 лет, охваченных вариативными формами дошкольного образования, в общей численности детей данного возраста, охваченных услугами дошкольного образования | % | 2,2 | 2,2 | 100 | 1,0 |

Таким образом,  целевые показатели  результативности подпрограммы выполнены.

Подпрограмма 2. «Общее образование»

Для достижения плановых показателей результативности в рамках Подпрограммы 2 в 2016 году были реализованы мероприятия:

1) Реализация общеобразовательных программ общего образования;

2) Обеспечение деятельности школ-интернатов.

Анализ достижения плановых показателей результативности

Подпрограммы 2 в 2016 году

| № п/п | Наименование показателя результативности подпрограммы | Ед. изм. | Значения показателя результативности подпрограммы | Степень достижения показателя результатив-ности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план 2016 | факт 2016 | испол-нение, % |  |
| Цель: обеспечение доступности и повышение качества предоставления начального общего, основного общего и среднего общего образования |
| 1 | Обеспеченность ОО педагогическими кадрами | % | 98,8 | 98,8 | 100 | 1,0 |
| 2 | Доля учащихся, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам | % | 61 | 61 | 100 | 1,0 |
| 3 | Успеваемость учащихся ОО с дневным обучением | % | 99,7 | 99,8 | 100,1 | 1,001 |
| 4 | Доля победителей и призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников | % | 27 | 27 | 100 | 1,0 |
| 5 | Доля ОО, реализующих инновационные проекты различного (муниципального, областного, федерального, международного) уровня | % | 38 | 38 | 100 | 1,0 |
| 6 | Доля ОО, обеспеченных классами со стационарной компьютерной техникой для учащихся 2-11(12)-х классов | % | 58,9 | 58,9 | 100 | 1,0 |

Показатели результативности  Подпрограммы 2 выполнены.

Подпрограмма 3. «Дополнительное образование детей в сфере образования»

Для достижения плановых показателей результативности в рамках Подпрограммы 3 в 2016 году реализовывались следующие мероприятия:

1) Обеспечение деятельности организаций дополнительного образования детей. Все организации дополнительного образования детей разработали и реализовали основную образовательную программу учреждений дополнительного образования в полном объеме, в соответствии с учебным планом. Учреждения дополнительного образования участвуют в грантовых программах: Дом детского творчества  стал победителем  конкурса на реализацию социальных проектов  в сфере молодежной политики (благотворительный фонд Юрия Тена) с проектом «Тактильный мини-зоопарк. Чудо на ладони»;

2) Обеспечение деятельности учреждения для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной реабилитации. МКОУ для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции г. Нижнеудинск» разработаны и реализованы дополнительные общеразвивающие программы (охвачено 53 несовершеннолетних ребенка) и мероприятия по медицинской реабилитации детей (охвачено 148 детей).

Анализ достижения плановых показателей результативности

Подпрограммы 3 в 2016 году

| № п/п | Наименование показателя результативности подпрограммы | Ед. изм. | Значения показателя результативности подпрограммы | Степень достижения показателя результатив-ности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план 2016 | факт 2016 | испол-нение, % |  |
| Цель: повышение качества дополнительного образования детей в сфере образования |
| 1 | Количество детей, занимающихся в УДО, принявших участие в различных мероприятиях муниципального, регионального и федерального уровня, | чел. | 630 | 630 | 100 | 1,0 |
| 2 | в том числе, занявших призовые места | чел. | 95 | 45 | 100 | 1,0 |

Показатели результативности Подпрограммы 3 выполнены на уровне запланированных.

Подпрограмма 4. «Отдых, оздоровление и занятость детей»

Для достижения плановых показателей результативности в рамках Подпрограммы 4 в 2016 году реализованы следующие мероприятия:

1) Трудоустройство несовершеннолетних -  было временно трудоустроено 522  несовершеннолетних ребенка, в возрасте от 14 до 18 лет;

2) Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей, в целях финансовой поддержки детского оздоровительного лагеря «Заря» - выполнены работы по выборочному капитальному ремонту;

3) Организация летнего отдыха и оздоровления, в т.ч. расходы по организации отдыха детей в каникулярное время на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей – в 38 лагерях с дневным пребыванием детей было оздоровлено 2007 детей;

5) Организация летнего отдыха и оздоровления, в т.ч. плата за путевки в организациях летнего отдыха и оздоровления - В ЗДОЛ «Заря» было организовано оздоровление 629 детей, в том числе для 15 детей-инвалидов и 16 детей с ограниченными возможностями здоровья.

Анализ достижения плановых показателей результативности

Подпрограммы 4 в 2016 году

| № п/п | Наименование показателя результативности подпрограммы | Ед. изм. | Значения показателя результативности подпрограммы | Степень достижения показателя результатив-ности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план 2016 | факт 2016 | испол-нение, % |  |
| Цель: организация отдыха, оздоровления и занятости детей |
| 1 | Увеличение количества детей, охваченных различными формами отдыха, оздоровления и занятости в общей численности детей и молодежи 5 – 18 лет | чел. | 8 360 | 8 383 | 100,3 | 1,003 |
| 2 | Увеличение количества детей, оздоровленных в загородном детском оздоровительном лагере «Заря» | чел. | 600 | 629 | 105 | 1,05 |
| 3 | Обеспечение отдыха в лагерях с дневным пребыванием детей | чел. | 2 007 | 2 007 | 100 | 1,0 |
| 4 | Увеличение количества детей в профильных сменах и палаточных лагерях | чел. | 120 | 80 | 66,7 | 0,667 |
| 5 | Обеспечение временной трудовой занятости в свободное от учебы время 514 детей из многодетных, неполных, малообеспеченных семей, подростков, состоящих на различных видах учета | чел. | 514 | 522 | 101,6 | 1,016 |
| 6 | Увеличение количества детей, охваченных малозатратными формами организации отдыха, оздоровления и занятости | чел. | 1 660 | 1 660 | 100 | 1,0 |

3 показателя результативности Подпрограммы 4 перевыполнены, 2 выполнены на уровне запланированных, 1 показатель выполнен на 66,7%. В целом степень достижения показателей результативности Подпрограммы 4 составляет 0,956.

Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной Программы»

Для достижения плановых показателей результативности в рамках Подпрограммы 5 в 2016 году реализованы следующие мероприятия:

1) Обеспечение деятельности Управления образования, централизованной бухгалтерии, методического кабинета;

2) Организация и проведение мероприятий различных уровней в сфере образования;

3) Проведение капитального, текущего ремонта зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, разработка проектно-сметной документации;

4) Модернизация объектов теплоснабжения и подготовка к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности;

5) Выборочный капитальный ремонт спортивного зала МКОУ «Солонецкая СОШ»;

6) Выборочный капитальный ремонт здания и ремонт наружных инженерных сетей школы на 72 учащихся в д. Нерха Нижнеудинского района Иркутской области, ул. Центральная, уч. 30А.

Анализ достижения плановых показателей результативности

Подпрограммы 5 в 2016 году

| № п/п | Наименование показателя результативности подпрограммы | Ед. изм. | Значения показателя результативности подпрограммы | Степень достижения показателя результатив-ности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план 2016 | факт 2016 | испол-нение, % |  |
| Цель: обеспечение условий для реализации муниципальной программы |
| 1 | Эффективность реализации муниципальной программы |  | не менее 0,8 | 0,99 | 100 | 1,0 |

Показатель результативности Подпрограммы 5 выполнен на уровне запланированного.

Анализ достижения запланированных в 2016 году итоговых

показателей результативности Программы

| № п/п | Наименование показателя результативности программы | Ед. изм. | Значения показателя результативности подпрограммы | Степень достижения показателя результативности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план 2016 | факт 2016 | испол-нение, % |  |
| Цель: Повышение доступности качественного образования, обеспечение его соответствия потребностям социально-экономического развития |
| 1 | Обеспечение детей в возрасте от 3 до 7 лет, проживающих в муниципальном образовании «Нижнеудинский район», услугами дошкольного образования к концу 2018 года | % | 100 | 100 | 100 | 1,0 |
| 2 | Доля выпускников общеобразовательных учреждений, освоивших основные общеобразовательные программы среднего общего образования (11 (12) классов) и получивших аттестаты | % | 99,6 | 99,8 | 100,2 | 1,002 |
| 3 | Увеличение доли выпускников общеобразовательных учреждений, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего образования (9 классов) и получивших аттестаты | % | 97 | 100 | 103 | 1,03 |
| 4 | Доля детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет, вовлеченных в освоение дополнительных образовательных программ | % | 69 | 71 | 102,9 | 1,029 |

Цели, задачи и результаты реализации Программы соответствуют стратегическим направлениям социально-экономического развития муниципального образования «Нижнеудинский район».

В рамках проведения оценки эффективности реализации Программы за 2016 год выполнена оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы и составляющих ее Подпрограмм, которая рассчитана исходя из сопоставления плановых и фактических объемов финансирования и составляет 0,977 (1 140 000,9/1 166 176,7)

Общий показатель степени достижения целей (решения задач) Программы и составляющих ее Подпрограмм составляет 0,994. Данный показатель рассчитан исходя из соотношения итогового значения степени достижения всех показателей результативности в объеме 25,838  и их количества (25,838/26).

Эффективность реализации Программы составила 0,971 (0,977*0,994).

В соответствии с критериями, установленными Методикой оценки эффективности реализации программы, утвержденной постановлением администрации от 04.02.2014 № 32 (Приложение 3) показатель эффективности реализации Программы за 2016 год оценивается как эффективный и Программа рекомендуется для дальнейшей реализации.

Начальник управления

по промышленности и экономике                                                      С.В. Сморкалов