**ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«КУЛЬТУРА, СПОРТ И МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА НИЖНЕУДИНСКОГО РАЙОНА»НА 2016-2018 ГОДЫ**

**ЗА 2017 год**

ПОДПРОГРАММА 1 «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТИ ИСКУССТВ»

|  |  |
| --- | --- |
| Мероприятие | Краткая характеристика итогов реализации мероприятий, их вклад в решение задач и достижение целей Программы |
| Задача 1. Организация мероприятий, направленных на повышение уровня профессионального мастерства работников основного персонала в учреждениях дополнительного образования |  |
| 1. Семинары, мастер-классы, курсы повышения квалификации | В течение года были проведены мероприятия по следующим направлениям: Курсы повышения квалификации; Мастер класс (семинар); Методическая работа; Открытый урок; Урок-лекция. Общее количество указанных мероприятий: 60 ед. |
| Задача 2. Организация мероприятий, направленных на выявление и поощрение граждан, проявивших выдающиеся способности в области искусств |  |
| 1. Конкурсы профессионального мастерства | В течение года были проведены мероприятия по следующим направлениям: Районные конкурсы исполнительского искусства и художественного творчества; Участие в международных, региональных и всероссийских конкурсах исполнительского искусства и художественного творчества; Школьные конкурсы исполнительского искусства и художественного творчества. Общее количество указанных мероприятий: 119 ед. |
| 2. Поощрение выдающихся граждан | В течение года были проведены мероприятия по следующим направлениям: Ежегодная церемония чествования лауреатов и дипломантов творческих конкурсов в школах искусств; Приобретение наградной продукции и подарков для поощрения граждан; Стипендии одаренным детям. Общее количество указанных мероприятий: 8 ед. |
| Задача 3. Организация мероприятий по укреплению материально-технической базы и ремонт имущества учреждений дополнительного образования с целью улучшения условий и повышения качества оказания услуг |  |
| 1. Приобретение основных средств, для повышения качества и улучшения условий осуществления образовательного процесса и ремонт имущества | В течение года были проведены мероприятия по следующим направлениям: Осуществление текущих и капитальных ремонтов; Приобретение мебели и орг.техники; Приобретение сценических костюмов. Общее количество указанных мероприятий: 4 ед. |

ПОДПРОГРАММА 2 «БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ»

|  |  |
| --- | --- |
| Мероприятие | Краткая характеристика итогов реализации мероприятий, их вклад в решение задач и достижение целей Программы |
| Задача 1. Организация мероприятий, направленных на повышение уровня профессионального мастерства работников основного персонала в муниципальных библиотеках |  |
| 1. Семинары, мастер-классы, курсы повышения квалификации | В течение года были проведены мероприятия по следующим направлениям: Методический час «Ярмарка творческих идей»; Областные курсы повышения квалификации; Спецкурс «Библиотечный ориентир»; Тематические семинары для библиотекарей района; Экспертно-диагностические обследования библиотек поселений. Общее количество указанных мероприятий: 23 ед. |
| Задача 2. Организация библиотечно-информационных мероприятий для населения |  |
| 1. Информационно-просветительские мероприятия для населения | В течение года были проведены мероприятия по следующим направлениям: «Дорога в заповедник» - конкурс выставок литературы; «Мое хобби» - конкурс электронных презентаций; «Мы – против коррупции» - конкурс сочинений по правовому просвещению молодежи и старшеклассников; «Снимается кино» - конкурс детских творческих работ по созданию видеороликов и буктрейлеров; «Библиотечная панорама» - информационная беседа; «Волшебный мир зимних историй» - цикл мероприятий для детей и юношества в зимние каникулы; «Все лето с книгой» - Программа летних чтений; «Государственные символы державы»; «Громкие чтения книг»; «День Байкала»; «День победы»- цикл мероприятий; «Защитим детей вместе»- акция единого действия, посвященная дню детского телефона доверия; «Здоров будешь- все добудешь» - игровая программа; «Здравствуй лето» - праздник открытия Программы летних чтений; «Золотой возраст» - вечер в День пожилого человека; «Книжкина больница» - занятия кружка; «Литературный календарь» - книжная выставка к юбилеям писателей и поэтов; «Мама- как это прекрасно звучит» – праздник; «На праздник в библиотеку» - досуговые мероприятия; «Неделя добра» - акция в дни осенних школьных каникул; «Новогодняя лотерея» - акция по привлечению читателей в библиотеку; «Общероссийский день библиотек»- праздник; «Пушкинский день» в России; «Радуга дружбы» - неделя национальных культур; «Раскрываем книжные тайны» - тематические книжные выставки; «Семья – это место где верят и ждут» - информационно-просветительская беседа; «Сокровищницы человечества – библиотеки» - библиотечный флешмоб; «Уроки информационной грамотности» для школьников; «Час эрудита» - литературные игры, викторины, путешествия, турниры; «Чернобыль. Это забыть нельзя» - акция памяти; «ЧТО?» - заседания семейного клуба; «Школа компьютерных знаний» для пенсионеров и не только; «Это кино» - единый день презентаций книжных выставок; «Я – гражданин России» - встречи со специалистами гос.служб; «Я – человек, который верит в чудо. Я – человек, который любит жить» - выставка творческих работ инвалидов и пенсионеров; БиблиоНочь– акция, посвященная Году кино; Заседания клуба «Сударушка»; Неделя детской и юношеской книги; Праздничное закрытие программы летних чтений. Общее количество указанных мероприятий: 144 ед. |
| Задача 3. Организация мероприятий по укреплению материально-технической базы МЦБ с целью улучшения условий и повышения качества оказания услуг |  |
| 1. Приобретение программного обеспечения и электронных сетевых ресурсов | В течение года были проведены мероприятия по следующим направлениям: Покупка подписки на электронные периодические издания (для ведения сводного каталога); Приобретение антивирусной программы; Техническое сопровождение ИРБИС. Общее количество указанных мероприятий: 3 ед. |
| 2. Пополнение книжного фонда, подписка на периодические издания | В течение года были проведены мероприятия по следующим направлениям: Подписка на периодические издания; Покупка книг. Общее количество указанных мероприятий: 2 ед. |
| 3. Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | В течение года были проведены мероприятия по следующим направлениям: Софинансирование межбюджетного трансферта на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований. Общее количество указанных мероприятий: 1 ед. |
| 4. Приобретение основных средств и ремонт имущества | В течение года были проведены мероприятия по следующим направлениям: Покупка тифлофлешплеера; Приобретение основных средств. Общее количество указанных мероприятий: 3 ед. |

ПОДПРОГРАММА 3 «САМОДЕЯТЕЛЬНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО»

|  |  |
| --- | --- |
| Мероприятие | Краткая характеристика итогов реализации мероприятий, их вклад в решение задач и достижение целей Программы |
| Задача 1. Организация мероприятий направленных на повышение уровня профессионального мастерства работников основного персонала в муниципальных учреждениях культуры клубного типа |  |
| 1. Семинары, мастер-классы, конкурсы и курсы повышения квалификации | В течение года были проведены мероприятия по следующим направлениям: Мастер-класс для руководителей самодеятельных коллективов; Мастер–класс по декоративно-прикладному творчеству; Областные КПК, проводимые на территории Нижнеудинского района; Поощрение выдающихся деятелей в сфере культуры и народного творчества; Участие мастеров и народных коллективов в мероприятиях областного и выше уровней; Школа передового опыта на базе сельских МКУК. Общее количество указанных мероприятий: 23 ед. |
| Задача 2. Организация информационно-просветительских и культурно-массовых мероприятий, фестивалей и смотров народного творчества |  |
| 1. Информационно-просветительские и культурно-массовые мероприятия для населения | В течение года были проведены мероприятия по следующим направлениям: Бурятский национальный праздник; Выездные концерты самодеятельных коллективов; Выставка работ самодеятельного декоративно-прикладного творчества; Конкурс любителей самодеятельного народного творчества; Проведение культмассовых мероприятий с участием народных коллективов; Профессиональный праздник «День работника культуры»; Районный фестиваль самодеятельного народного творчества; Славянский фольклорный праздник; Творческий отчет самодеятельного коллектива; Тофаларский национальный праздник. Общее количество указанных мероприятий: 64 ед. |
| Задача 3. Организация мероприятий по укреплению материально-технической базы РЦНТиД с целью улучшения условий и повышения качества оказания услуг |  |
| 1. Приобретение основных средств для улучшения условий и повышения качества организации культурно-массовых мероприятий | В течение года были проведены мероприятия по следующим направлениям: Приобретение звуковой и видео аппаратуры; Приобретение оборудования и мебели; Приобретение оргтехники; Приобретение сценических костюмов; Текущий ремонт. Общее количество указанных мероприятий: 9 ед. |
| 2. Ремонт имущества учреждений культуры |  |

ПОДПРОГРАММА 4 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ»

|  |  |
| --- | --- |
| Мероприятие | Краткая характеристика итогов реализации мероприятий, их вклад в решение задач и достижение целей Программы |
| Задача 1. Организация мероприятий, направленных на повышение уровня профессионального мастерства работников основного персонала ДЮСШ, учителей физической культуры общеобразовательных организаций и специалистов по спорту в муниципальных образованиях Нижнеудинского района |  |
| 1. Семинары, мастер-классы, курсы повышения квалификации | В течение года были проведены мероприятия по следующим направлениям: Заседание метод.оъединения специалистов по спорту; Семинары, мастер-классы, курсы повышения квалификации. Общее количество указанных мероприятий: 4 ед. |
| Задача 2. Организация спортивных мероприятий в муниципальных образованиях |  |
| 1. Соревнования по видам спорта | В течение года были проведены мероприятия по следующим направлениям: Внедрение ВФСК ГТО; Приобретение наградной продукции для победителей соревнований; Соревнования по баскетболу; Соревнования по боксу; Соревнования по волейболу; Соревнования по Дзюдо (Самбо); Соревнования по легкой атлетике; Соревнования по пауэрлифтингу; Соревнования по теннису; Соревнования по футболу; Соревнования по шахматам (шашкам); Спартакиада школьников; Спортивно-массовые мероприятия; Спортивно-массовые мероприятия для детей и подростков в каникулярное время; Спортивные мероприятия для людей с ОВЗ. Общее количество указанных мероприятий: 94 ед. |
| Задача 3. Организация мероприятий, направленных на укрепление материально-технической базы и ремонт имущества ДЮСШ, развитие спортивной инфраструктуры в муниципальных образованиях Нижнеудинского района с целью улучшения условий и повышения качества организации спортивных мероприятий |  |
| 1. Приобретение спортивного инвентаря | В течение года были проведены мероприятия по следующим направлениям: Приобретение спортивного инвентаря; Приобретение спортивного инвентаря и формы для победителей зимних сельских спортивных игр Нижнеудинского района; Приобретение спортивного инвентаря и формы для победителей летних сельских спортивных игр Нижнеудинского района. Общее количество указанных мероприятий: 3 ед. |
| 2. Приобретение основных средств и ремонт имущества | В течение года были проведены мероприятия по следующим направлениям: Укрепление материально-технической базы ДЮСШ. Общее количество указанных мероприятий: 2 ед. |

ПОДПРОГРАММА 5 «ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ»

|  |  |
| --- | --- |
| Мероприятие | Краткая характеристика итогов реализации мероприятий, их вклад в решение задач и достижение целей Программы |
| Задача 1. Организация мероприятий патриотической направленности |  |
| 1. Информационно-просветительские, культурно-массовые и спортивные мероприятия | В течение года были проведены мероприятия по следующим направлениям: День призывника; Патриотические конкурсы и фестивали; Патриотические культурно-массовые и спортивные мероприятия; Поощрение активных ветеранов; Проведение мероприятий духовно-нравственной направленности; Проведение мероприятий на базе общественных ветеранских организаций; Семинар руководителей поисковых отрядов; Социально-патриотические общественные акции; Уроки мужества; Чествование ветеранов. Общее количество указанных мероприятий: 45 ед. |
| Задача 2. Организация мероприятий, направленных на укрепление материально-технической базы общественных некоммерческих организаций, реставрация мемориалов и памятников в муниципальных образованиях Нижнеудинского района с целью улучшения условий и повышения качества организации мероприятий патриотической направленности |  |
| 1. Помощь общественным некоммерческим организациям, реставрация мемориалов и памятников в муниципальных образованиях Нижнеудинского района | В течение года были проведены мероприятия по следующим направлениям: Приобретение и распространение печатной продукции; Районный конкурс Ремонт и благоустройство памятников вНижнеудинском районе. Общее количество указанных мероприятий: 2 ед. |

ПОДПРОГРАММА 6 «МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА»

|  |  |
| --- | --- |
| Мероприятие | Краткая характеристика итогов реализации мероприятий, их вклад в решение задач и достижение целей Программы |
| Задача 1. Организация мероприятий направленных на реализацию интеллектуального и духовного потенциала молодежи в интересах общества |  |
| 1. Информационно-просветительские, культурно-массовые и спортивные мероприятия для молодежи | В течение года были проведены мероприятия по следующим направлениям: Выявление и поощрение талантливой молодежи; Мероприятия для специалистов по работе с молодежью; Поддержка и развитие молодежных инициатив; Развитие волонтерского молодежного движения; Развитие клубов молодых семей. Общее количество указанных мероприятий: 47 ед. |

ПОДПРОГРАММА 7 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ»

|  |  |
| --- | --- |
| Мероприятие | Краткая характеристика итогов реализации мероприятий, их вклад в решение задач и достижение целей Программы |
| Задача 1. Обеспечение деятельности Управления по культуре и подведомственных учреждений |  |
| 1. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений дополнительного образования | В течение года были проведены мероприятия по следующим направлениям: Иные расходы на текущую деятельность учреждений; Оплата труда работников учреждений (с отчислениями) |
| 2. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры | В течение года были проведены мероприятия по следующим направлениям: Иные расходы на текущую деятельность учреждений; Оплата труда работников учреждений культуры (с отчислениями) |
| 3. Обеспечение деятельности Управления по культуре | В течение года были проведены мероприятия по следующим направлениям: Иные расходы на текущую деятельность Управления; Оплата труда работников Управления (с отчислениями) |

АНАЛИЗ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования, тыс. руб. | Исполне-ние, % | Пояснения |
| план на год | факт |
| 1 | ПОДПРОГРАММА 1 «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТИ ИСКУССТВ» |  |  |  |  |
| 2 | Задача 1. Организация мероприятий, направленных на повышение уровня профессионального мастерства работников основного персонала в учреждениях дополнительного образования | 50,0 | 50,00 | 100 |  |
| 3 | Семинары, мастер-классы, курсы повышения квалификации | 50,0 | 50,00 | 100 |  |
| 4 | Задача 2. Организация мероприятий, направленных на выявление и поощрение граждан, проявивших выдающиеся способности в области искусств | 190,0 | 190,00 | 100 |  |
| 5 | Конкурсы профессионального мастерства | 82,0 | 82,00 | 100 |  |
| 6 | Поощрение выдающихся граждан | 108,0 | 108,00 | 100 |  |
| 7 | Задача 3. Организация мероприятий по укреплению материально-технической базы и ремонт имущества учреждений дополнительного образования с целью улучшения условий и повышения качества оказания услуг | 500,0 | 500,00 | 100 |  |
| 8 | Приобретение основных средств, для повышения качества и улучшения условий осуществления образовательного процесса и ремонт имущества | 500,0 | 500,00 | 100 |  |
| Итого по подпрограмме 1, в том числе: | **740,0** | **740,00** | **100** |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет Иркутской области | 0 | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 740,0 | 740,00 | 100 |  |
| другие источники | 0 | 0 | 0 |  |
| Справочно: капитальные расходы | 0 | 0 | 0 |  |
| 9 | ПОДПРОГРАММА 2 «БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ» |  |  |  |  |
| 10 | Задача 1. Организация мероприятий, направленных на повышение уровня профессионального мастерства работников основного персонала в муниципальных библиотеках | 12,6 | 12,56 | 100 |  |
| 11 | Семинары, мастер-классы, курсы повышения квалификации | 12,6 | 12,56 | 100 |  |
| 12 | Задача 2. Организация библиотечно-информационных мероприятий для населения | 50,0 | 50,00 | 100 |  |
| 13 | Информационно-просветительские мероприятия для населения | 50,0 | 50,00 | 100 |  |
| 14 | Задача 3. Организация мероприятий по укреплению материально-технической базы МЦБ с целью улучшения условий и повышения качества оказания услуг | 382,1 | 382,09 | 100 |  |
| 15 | Приобретение программного обеспечения и электронных сетевых ресурсов | 49,7 | 49,67 | 100 |  |
| 16 | Пополнение книжного фонда, подписка на периодические издания | 39,4 | 39,44 | 100 |  |
| 17 | Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | 138,7 | 138,66 | 100 |  |
| 18 | Приобретение основных средств и ремонт имущества | 154,3 | 154,32 | 100 |  |
| Итого по подпрограмме 2, в том числе: | **444,7** | **444,65** | **100** |  |
| федеральный бюджет | 29,2 | 29,16 | 100 |  |
| бюджет Иркутской области | 59,5 | 59,50 | 100 |  |
| местный бюджет | 356,0 | 355,99 | 100 |  |
| другие источники | 0 | 0 | 0 |  |
| Справочно: капитальные расходы … | 0 | 0 | 0 |  |
| 19 | ПОДПРОГРАММА 3 «САМОДЕЯТЕЛЬНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО» |  |  |  |  |
| 20 | Задача 1. Организация мероприятий направленных на повышение уровня профессионального мастерства работников основного персонала в муниципальных учреждениях культуры клубного типа | 70,5 | 69,93 | 99 |  |
| 21 | Семинары, мастер-классы, конкурсы и курсы повышения квалификации | 70,5 | 69,93 | 99 |  |
| 22 | Задача 2. Организация информационно-просветительских и культурно-массовых мероприятий, фестивалей и смотров народного творчества | 275,0 | 274,97 | 100 |  |
| 23 | Информационно-просветительские и культурно-массовые мероприятия для населения | 275,0 | 274,97 | 100 |  |
| 24 | Задача 3. Организация мероприятий по укреплению материально-технической базы РЦНТиД с целью улучшения условий и повышения качества оказания услуг | 638,4 | 637,95 | 100 |  |
| 25 | Приобретение основных средств для улучшения условий и повышения качества организации культурно-массовых мероприятий | 638,4 | 637,95 | 100 |  |
| 26 | Ремонт имущества учреждений культуры | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| Итого по подпрограмме 3, в том числе: | **983,9** | **982,85** | **100** |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет Иркутской области | 0 | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 983,9 | 982,85 | 100 |  |
| другие источники | 0 | 0 | 0 |  |
| Справочно: капитальные расходы | 0 | 0 | 0 |  |
| 27 | ПОДПРОГРАММА 4 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» |  |  |  |  |
| 28 | Задача 1. Организация мероприятий, направленных на повышение уровня профессионального мастерства работников основного персонала ДЮСШ, учителей физической культуры общеобразовательных организаций и специалистов по спорту в муниципальных образованиях Нижнеудинского района | 10,0 | 10,00 | 100 |  |
| 29 | Семинары, мастер-классы, курсы повышения квалификации | 10,0 | 10,00 | 100 |  |
| 30 | Задача 2. Организация спортивных мероприятий в муниципальных образованиях | 580,0 | 579,99 | 100 |  |
| 31 | Соревнования по видам спорта | 580,0 | 579,99 | 100 |  |
| 32 | Задача 3. Организация мероприятий, направленных на укрепление материально-технической базы и ремонт имущества ДЮСШ, развитие спортивной инфраструктуры в муниципальных образованиях Нижнеудинского района с целью улучшения условий и повышения качества организации спортивных мероприятий | 1777,0 | 1777,00 | 100 |  |
| 33 | Приобретение спортивного инвентаря | 965,0 | 965,00 | 100 |  |
| 34 | Приобретение основных средств и ремонт имущества | 812,0 | 812,0 | 100 |  |
| Итого по подпрограмме 4, в том числе: | **2367,0** | **2366,99** | **100** |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет Иркутской области | 500,0 | 500,0 | 100 |  |
| местный бюджет | 1867,0 | 1866,99 | 100 |  |
| другие источники | 0 | 0 | 0 |  |
| Справочно: капитальные расходы | 0 | 0 | 0 |  |
| 35 | ПОДПРОГРАММА 5 «ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ» |  |  |  |  |
| 36 | Задача 1.Организация мероприятий патриотической направленности | 1011,4 | 1011,33 | 100 |  |
| 37 | Информационно-просветительские, культурно-массовые и спортивные мероприятия | 1011,4 | 1011,33 | 100 |  |
| 38 | Задача 2. Организация мероприятий, направленных на укрепление материально-технической базы общественных некоммерческих организаций, реставрация мемориалов и памятников в муниципальных образованиях Нижнеудинского района с целью улучшения условий и повышения качества организации мероприятий патриотической направленности | 63,6 | 63,58 | 100 |  |
| 39 | Помощь общественным некоммерческим организациям, реставрация мемориалов и памятников в муниципальных образованиях Нижнеудинского района | 63,6 | 63,58 | 100 |  |
| Итого по подпрограмме 5, в том числе: | **1075,0** | **1074,91** | **100** |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет Иркутской области | 0 | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 1075,0 | 1074,91 | 100 |  |
| другие источники | 0 | 0 | 0 |  |
| Справочно: капитальные расходы … | 0 | 0 | 0 |  |
| 40 | ПОДПРОГРАММА 6 «МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА» |  |  |  |  |
| 41 | Задача 1.Организация мероприятий направленных на реализацию интеллектуального и духовного потенциала молодежи в интересах общества | 347,0 | 346,83 | 100 |  |
| 42 | Информационно-просветительские, культурно-массовые и спортивные мероприятия для молодежи | 347,0 | 346,83 | 100 |  |
| Итого по подпрограмме 6, в том числе: | **347,0** | **346,83** | **100** |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет Иркутской области | 0 | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 347,0 | 346,83 | 100 |  |
| другие источники | 0 | 0 | 0 |  |
| Справочно: капитальные расходы … | 0 | 0 | 0 |  |
| 43 | ПОДПРОГРАММА 7 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ» |  |  |  |  |
| 44 | Задача. Обеспечение деятельности Управления по культуре и подведомственных учреждений | 114758,6 | 112792,45 | 98,3 |  |
| 45 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений дополнительного образования | 74 175,4 | 72 494,71 | 97,7 | За счет проведенных мероприятий по оптимизации удалось сократить расходы бюджета |
| 46 | Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры | 30 440,8 | 30 329,23 | 99,3 |
| 47 | Обеспечение деятельности Управления по культуре | 10 142,4 | 9 968,51 | 98,3 |
| Итого по подпрограмме 7, в том числе: | **114 758,6** | **112 792,45** | **98,3** |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет Иркутской области | 1105,0 | 1105,0 | 100 |  |
| местный бюджет | 111 686,0 | 110 130,23 | 98,6 | За счет проведенных мероприятий по оптимизации  |
| другие источники | 1967,6 | 1557,22 | 79,1 | Не освоены добровольные пожертвования и средства от оказания платных услуг, поступившие в декабре 2017г.  |
| Справочно: капитальные расходы … | 0 | 0 | 0 |  |

АНАЛИЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ (ВЫПОЛНЕНИЕ) МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ)

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной услуги (работы)/показателя объема услуги | Единицы измерения объема муниципальной услуги (работы) | Объем оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ) в натуральных показателях | Объем оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ) в тыс. руб. | Пояснения |
| план | факт | Исполнение, % | план | факт | Исполнение, % |
| ПОДПРОГРАММА 7 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ» |
| Реализация дополнительных общеобразовате-льных предпрофессиональных и общеразвивающих программ | Число обучаю-щихся | 363\* | 354\* | 98 | 24524,3\* | 26988,5\* | 110 |  |

\* В учреждениях дополнительного образования бюджетного типа

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование показателя результативности | ЕЕд. изм. | Значение показателя результативности | Исполне-ние, % | Пояснения |
| план на год | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **КУЛЬТУРА, СПОРТ И МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА НИЖНЕУДИНСКОГО РАЙОНА** |
| 1 | Увеличение доли детей, охваченных эстетическим образованием, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет | % | 14,6 | 8,6 | 59 | По данным федеральной статистики количество детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет составляет 12881 человек (Приложение 1) из них, в школах искусств обучаются 1108 человек (включая платные образовательные услуги). Список прилагается (Приложение 2) |
| 2 | Увеличение количества посещений культурно-досуговых мероприятий | ччел. | 32000 | 40958 | 128 | Количество посещений мероприятий:- для молодежи 7240 (Приложение 4); - самодеятельного народного творчества 19176 (Приложение 11);- мероприятий в МЦБ 3722 (Приложение 19); - мероприятий в ДШИ 10820 (Приложение 20) |
| 3 | Увеличение доли населения систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 18 | 20,5 | 114 | По данным федеральной статистики количество населения района составляет 63918 человек (Приложение 1), по данным сводного отчета 1-ФК (Приложение 3) количество систематически занимающихся спортом составило 13084 чел. |
| 4 | Увеличение доли граждан старшего поколения и инвалидов, охваченных спортивно-оздоровительными и культурно-досуговыми мероприятиями, в общей численности граждан, получающих пенсии по старости и инвалидности | % | 3 | 4 | 133 | По данным федеральной статистики количество населения района в возрасте от 55 лет составляет 16419 человек (Приложение 1), по данным сводного отчета 1-ФК (Приложение 3) количество занимающихся спортом в возрасте от 55 лет составило 634 чел. |
| 5 | Увеличение доли молодежи, вовлеченной в мероприятия по реализации молодежной политики | % | 60 | 73 | 122 | По данным федеральной статистики количество молодежи в возрасте 16-29 лет составляет 9958 человек (Приложение 1), количество посещений мероприятий по реализации молодежной политики составило 7240 ед. (Приложение 4) |
| ПОДПРОГРАММА 1 «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТИ ИСКУССТВ» |
| 1 | Доля работников основного персонала учреждений дополнительного образования, охваченных мероприятиями, направленными на повышение уровня их профессионального мастерства | % | 55 | 85 | 154 | На основании отчетов об исполнении муниципальных заданий за 2017 год, количество педагогов в ДШИ составило 81 чел., из них прошли курсы повышения квалификации 42 чел., приняли участие в конкурсах проф.мастерства 27 чел. Всего повысили уровень проф. мастерства 69 педагогов (Приложение 5) |
| 2 | Доля детей и молодежи, ставших участниками конкурсов в общем количестве детей и молодежи, охваченных услугами учреждений дополнительного образования | % | 75 | 68 | 91 | На основании отчетов об исполнении муниципальных заданий за 2017 год, количество обучающихся в ДШИ составляет 1108 чел.(Приложение 2), из них приняли участие в конкурсах 754 человека, в том числе 502 из них стали победителями (Приложение 6) |
| 3 | Доля потребителей удовлетворенных условиями и качеством оказания услуг в учреждениях дополнительного образования от общего числа опрошенных потребителей услуг | % | 75 | 96 | 128 | На основании отчетов об исполнении муниципальных заданий за 2017 год удовлетворенность потребителей услуг составила: Нижнеудинская ДМШ 100%; Мельничная ДШИ 96%; Алзамайская ДШИ 99%; Шумская ДШИ 91%; Атагайская ДШИ 98%; Нижнеудинская ДХШ 92% |
| ПОДПРОГРАММА 2 «БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ» |
| 1 | Доля работников основного персонала муниципальных библиотек, охваченных мероприятиями, направленными на повышение уровня их профессионального мастерства | % | 55 | 68 | 124 | 42 работника основного персонала библиотек из 62 посетили мероприятия по повышению квалификации (Приложение 7) |
| 2 | Доля населения, охваченного услугами МЦБ | % | 55 | 54 | 98 | Число жителей, проживающих на территории обслуживания МЦБ (Усть-Рубахинское МО) – 3810 чел., по данным отчета 6-НК (Приложение 8) количество пользователей МЦБ составляет – 2056 чел. |
| 3 | Доля потребителей удовлетворенных условиями и качеством оказания услуг МЦБ от общего числа опрошенных потребителей этих услуг | % | 75 | 100 | 133 | Протокол заседания комиссии по проведению опроса пользователей прилагается (Приложение 9) |
| ПОДПРОГРАММА 3 «САМОДЕЯТЕЛЬНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО» |
| 1 | Доля работников основного персонала муниципальных учреждений культуры клубного типа, охваченных мероприятиями, направленными на повышение уровня их профессионального мастерства | % | 55 | 55 | 100 | По данным годового отчета 7-НК (Приложение 10), численность работников КДУ составляет 238 человек, посетили мероприятия по повышению уровня профессионального мастерства 130 человек (Приложение 11) |
| 2 | Доля населения, охваченного самодеятельным народным творчеством | % | 55 | 30 | 55 | По данным федеральной статистики количество жителей Нижнеудинского района составляет 63917 человек (Приложение 1), количество посещений мероприятий самодеятельного народного творчества 19176 ед. (Приложение 12) |
| 3 | Доля потребителей удовлетворенных условиями и качеством оказания услуг РЦНТиД от общего числа опрошенных потребителей этих услуг | % | 75 | 95 | 111 | Мониторинг оценки качества прилагается (Приложение 13) |
| ПОДПРОГРАММА 4 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» |
| 1 | Доля работников основного персонала ДЮСШ, учителей физической культуры общеобразовательных организаций и специалистов по спорту в муниципальных образованиях Нижнеудинского района охваченных мероприятиями, направленными на повышение уровня их профессионального мастерства | % | 55 | 100 | 182 | По данным отчета 1-ФК (Приложение 3) списочная численность работников спорта в 2017 году составила 115 чел., из них всепосетили мероприятия по повышениюуровня профессионального мастерства (Приложение 14) |
| 22 | Доля населения Нижнеудинского района, охваченного спортивными мероприятиями | % | 30 | 30 | 100 | По данным федеральной статистики количество жителей Нижнеудинского района составляет 63918человек (Приложение 1), количество посещений спортивных мероприятий составило 19478 ед. (Приложение 15) |
| 3 | Доля участников спортивных мероприятий удовлетворенных условиями и качеством организации спортивных мероприятий от общего числа опрошенных участников | % | 75 | 85 | 113 | Протоколы заседания комиссии по проведению опроса участников спортивных мероприятий прилагаются (Приложение 16) |
| ПОДПРОГРАММА 5 «ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ» |
| 1 | Доля населения Нижнеудинского района, охваченного мероприятиями патриотической направленности | % | 55 | 44 | 80 | По данным федеральной статистики количество жителей Нижнеудинского района составляет 63918 человек (Приложение 1), количество посещений патриотических мероприятий составило 28165 ед. (Приложение 17) |
| 2 | Доля участников мероприятий патриотической направленности удовлетворенных условиями и качеством организации этих мероприятий от общего числа опрошенных участников | %% | 75 | 81 | 108 | Мониторинг оценки качества прилагается (Приложение 18) |
| ПОДПРОГРАММА 6 «МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА» |
| 1 | Доля детей и молодежи Нижнеудинского района, охваченных мероприятиями для молодежи | % | 55 | 73 | 133 | По данным федеральной статистики количество молодежи в возрасте 16-29 лет составляет 9958 человек (Приложение 1), количество посещений мероприятий по молодежной политике составило 7240 ед.(Приложение 4) |
| ПОДПРОГРАММА 7 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ» |
| 1 | Эффективность реализации Программы в целом | - | 0,8 | 1,12 | 140 |  |

Администратор программы Начальник Управления по культуре К. В. Абрамов