ЗАКЛЮЧЕНИЕ

об эффективности и результативности реализации

муниципальной программы

«Жизнеобеспечение коренных малочисленных народов - тофаларов в Нижнеудинском районе на 2016-2018 годы  в 2017 году

от 30 марта  2018 г.						                                 № 2

Муниципальная программа «Жизнеобеспечение коренных малочисленных народов - тофаларов в Нижнеудинском районе на 2016-2018 годы» (далее - Программа) утверждена постановлением администрации муниципального района муниципального образования «Нижнеудинский район» от 24.12.2015 № 244.

Целью Программы является обеспечение жизнедеятельности коренных малочисленных народов в Нижнеудинском районе.

Администратор программы – Заместитель мэра – председатель КУМИ.

Основным источником финансирования Программы являются средства областного бюджета. Средства местного бюджета представлены  в размере софинансирования - 0,085%.  Уровень финансирования по Программе составляет 0,998.

| № п/п | Наименование | Объем финансирования, тыс. руб. | Уровень финанси-рования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |
| Итого по муниципальной программе, в том числе: | 96 201,0 | 96 033,1 | 0,998 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| бюджет Иркутской области | 95 969,8 | 95 951,9 | 0,999 |
| местный бюджет | 231,2 | 81,2 | 0,351 |

Для достижения плановых показателей результативности в рамках Программы  в 2017 году были реализованы следующие мероприятия:

1) приобретение, отпуск и хранение нефтепродуктов для муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в населённых пунктах Тофаларии, а также на содержание и обслуживание дизельных электростанций находящихся на балансе муниципальных учреждений;

2) приобретение дизельных электростанций, запасных частей и материалов для ремонта дизельных электростанций в населенных пунктах Тофаларии;

3) организация транспортных услуг по доставке нефтепродуктов, дизельных электростанций, запасных частей и материалов для ремонта дизельных электростанций, прочих грузов автомобильным транспортом;

4) организация транспортных услуг по перевозке пассажиров, товаров авиационным транспортом.

Анализ достижения плановых показателей результативности Программы  в 2017 году

| № п/п | Наименование показателя результативности программы | Ед. изм. | Значения показателя результативности подпрограммы | Степень достижения показателя результативности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план 2017 | факт 2017 | исполнение, % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Цель: обеспечение жизнедеятельности коренных малочисленных народов в Нижнеудинском районе |
| 1 | Объем нефтепродуктов, приобретенных для нужд муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в населенных пунктах Тофаларии | т | 559 | 535,0 | 95,7 | 0,957 |
| 2 | Количество перевезенных продовольственных и непродовольственных товаров автотранспортом по зимнику | т | 806 | 719,3 | 89,2 | 0,892 |
| 3 | Количество пассажиров, перевезенных авиатранспортом в населенные пункты Тофаларии | чел. | 3642 | 5420 | 148,8 | 1,488 |
| 4 | Объем дизельного топлива, перевезенного автотранспортом по зимнику | т | 600 | 575,5 | 95,9 | 0,959 |
| 5 | Объём перевезённого дизельного масла (в бочко-таре), дизельных станций, материалов и прочих грузов для ремонта дизельных станций. | т | 16 | 4,06 | 25,4 | 0,254 |

Таким образом, 3 показателя программы недовыполнены, один показатель выполнен на уровне  выше запланированного.

Цели, задачи и результаты реализации Программы соответствуют стратегическим направлениям социально-экономического развития муниципального образования «Нижнеудинский район».

В рамках проведения оценки эффективности реализации Программы за 2017 год выполнена оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию Программы которая рассчитана исходя из сопоставления плановых и фактических объемов финансирования и составляет 0,998 (96 033,1/96 201,0).

Общий показатель степени достижения целей (решения задач) Программы составляет 1,138. Данный показатель рассчитан исходя из соотношения итогового значения степени достижения всех показателей результативности в объеме 4,55 и их количества (4,55/4).

Эффективность реализации Программы составила 1,136 (1,138*0,998).

В соответствии с критериями, установленными Методикой оценки эффективности реализации программы, утвержденной постановлением администрации от 04.02.2014 № 32 (Приложение 3) показатель эффективности реализации Программы за 2017 год оценивается как эффективный и Программа рекомендуется для дальнейшей реализации.

Начальник управления

по промышленности и экономике             		                  С.В. Сморкалов