Сводный годовой доклад о ходе

реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования

«Нижнеудинский район» за 2017 год

Управлением по промышленности и экономике в соответствии с разделом VI Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных и ведомственных целевых программ муниципального образования "Нижнеудинский район" утвержденного Постановлением № 32 от 04.02.2014.г., проведен анализ исполнения муниципальных целевых программ за 2017 год на предмет оценки эффективности предусмотренных мер. Всего в муниципальном образовании в течение 2017 года на исполнении находилось 13 программ на общую сумму, запланированную в бюджете района 1 780 190,3 тыс. рублей - на реализацию 13 программ. Общий процент освоения средств составил 97,96 %.

Далее, в таблице приведены данные о ходе реализации и оценке эффективности реализации программ.

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование программы** | **Информация о ходе реализации мероприятий программ и оценка эффективности** |
| Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом муниципального образования "Нижнеудинский район" на 2016 - 2018 годы" | Источниками финансирования Программы являются средства местного бюджета. Уровень финансирования по Программе составил 0,998. Плановые показатели результативности выполнены.  Эффективность реализации Программы составила 1,006  Показатель реализации Программы за 2017 год оценивается как эффективный. Программа рекомендуется для дальнейшей реализации. |
| Муниципальная программа "Содействие развитию экономического потенциала на территории Нижнеудинского района на 2016 - 2018 годы" | Источниками финансирования Программы являются средства только местного бюджета. Уровень финансирования по Программе составил 0,962. Общий показатель степени достижения целей (решения задач) Программы и составляющих ее Подпрограмм составляет 0,782.  Эффективность реализации Программы составила 0,752.  Показатель реализации Программы за 2017 год оценивается как удовлетворительный и программа рекомендуется для дальнейшей реализации. |
| Ведомственная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании "Нижнеудинский район" на 2015 - 2017 годы" | Источниками финансирования Программы являются средства областного и местного бюджета. Уровень финансирования по Программе составляет 0,961. Уровень финансирования местного бюджета составил 0,931.  Показатели результативности Программы выполнены.  Эффективность реализации Программы составила 0,961.  Показатель реализации Программы за 2016 год оценивается как эффективный и программа рекомендуется для дальнейшей реализации. |
| Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования "Нижнеудинский район" на 2016 - 2020 годы | Источниками финансирования Программы являются средства местного и областного бюджетов. Уровень финансирования по Программе составляет 0,782. Уровень финансирования местного бюджета составил 0,742. Показатели результативности Программы выполнены.  Эффективность реализации Программы составила 0,782 за счет неполного исполнения муниципальных контрактов, а также снижения цен в результате проведения аукционов.  Показатель реализации Программы за 2017 год оценивается как удовлетворительный. Программа рекомендуется для дальнейшей реализации. |
| Муниципальная программа "Жизнеобеспечение коренных малочисленных народов - тофаларов в Нижнеудинском районе на 2016 - 2018 годы" | Основным источником финансирования Программы являются средства областного бюджета. Средства местного бюджета представлены в размере софинансирования - 0,085%. Уровень финансирования по Программе составляет 0,998. В рамках программы реализуются мероприятия по доставке грузов и пассажиров авиатранспортом, зимником, приобретение ГСМ и запчастей для дизельных станций.  Общий показатель степени достижения целей (решения задач) Программы составил 1,138 за счет перевыполнения показателя по количеству перевезенных пассажиров авиатранспортом.  Эффективность реализации Программы составила 1,136. Программа рекомендуется для дальнейшей реализации. |
| Муниципальная программа "Развитие образования на 2016 - 2018 годы" | Источниками финансирования Программы являются средства местного, областного и федерального бюджетов. Средства областного и федерального бюджетов освоены на 100,0%. В связи с дефицитом средств местного бюджета программа недофинансирована на 6,0 % или на 20,1 млн. руб. В рамках программы реализуются полномочия муниципального образования по организации дошкольного образования, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования. Кроме того, реализуются мероприятия по отдыху, оздоровлению и занятости детей, а также, содержание и укрепление материально-технической базы учреждений в сфере образования. Целевые показатели результативности выполнены за исключением показателя «Доля выпускников общеобразовательных учреждений, освоивших основные общеобразовательные программы среднего общего образования (11 (12) классов) и получивших аттестаты», степень достиждения которого составляет 99,6%.  Общий показатель степени достижения целей (решения задач) Программы и составляющих ее Подпрограмм составил 0,995.  Эффективность реализации Программы составила 0,975. Программа рекомендуется для дальнейшей реализации. |
| Муниципальная программа "Культура, спорт и молодежная политика Нижнеудинского района" на 2016 - 2018 годы | Источниками финансирования Программы являются средства местного, областного и федерального бюджетов. Средства освоены на 98,4%. В рамках программы реализуются полномочия по дополнительному образованию в области искусств, библиотечному обслуживанию населения, реализуются мероприятия по самодеятельному народному творчеству», мероприятия в сфере физкультуры и спорта, патриотическому воспитанию, молодежной политики, а также, содержание и укрепление материально-технической базы учреждений в сфере культуры и спорта. Целевые показатели результативности Программы выполнены за исключением одного: «увеличение доли детей, охваченных эстетическим образованием, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет». Общий показатель степени достижения целей (решения задач) Программы и составляющих ее Подпрограмм составляет 1,146 Эффективность реализации Программы составила 1,128. Программа рекомендуется для дальнейшей реализации. |
| Муниципальная программа "Доступная среда для маломобильных групп населения" на 2016 - 2018 годы" | Источниками финансирования Программы являются средства местного бюджета. Уровень финансирования составляет 1,0. В рамках программы реконструированы входы в здания учреждений, в т.ч. с устройством пандусов в учреждениях образования и культуры. Показатель результативности Программы выполнен на 100%.  Эффективность реализации Программы составила 1,0.  Программа рекомендуется для дальнейшей реализации. |
| Муниципальная программа "Профилактика социально-негативных явлений в Нижнеудинском районе" на 2016 - 2018 годы | Источниками финансирования Программы являются средства местного бюджета. Уровень финансирования по Программе составил 0,998. Общий показатель степени достижения целей (решения задач) Программы и составляющих ее Подпрограмм составляет 1,123. Эффективность реализации Программы составила 1,115.  Показатель эффективности реализации Программы за 2017 год оценивается как эффективный и Программа рекомендуется для дальнейшей реализации. |
| Муниципальная программа «Молодым специалистам - доступное жильё» на 2017 - 2019 годы | Источниками финансирования Программы являются средства местного бюджета. Уровень финансирования по Программе составляет 0,75. Общий показатель степени достижения целей (решения задач) Программы составляет 1. Эффективность реализации Программы составила 0,75.  Показатель эффективности реализации Программы за 2017 год оценивается как удовлетворительный и Программа рекомендуется для дальнейшей реализации |
| Муниципальная программа «Информационное сопровождение деятельности администрации муниципального района муниципального образования «Нижнеудинский район» и ее структурных подразделений» на 2016-2018 годы | Источниками финансирования Программы являются средства местного бюджета. Уровень финансирования по Программе составляет 0,902. Целевые показатели результативности выполнены.  Эффективность реализации Программы составила 1,078  Программа рекомендуется для дальнейшей реализации. |
| Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами муниципального образования "Нижнеудинский район" на 2016 - 2018 годы | Источниками финансирования Программы являются средства областного и местного бюджетов. Уровень финансирования по Программе составил 0,999.  Все показатели результативности Программы выполнены.  Эффективность реализации Программы составила 1,04.  Показатель эффективности реализации Программы за 2017 год оценивается как эффективный и Программа рекомендуется для дальнейшей реализации. |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории муниципального образования «Нижнеудинский район» на 2017-2019 годы» | Источниками финансирования Программы являются средства местного бюджета. Уровень финансирования по Программе составляет 1,0. Общий показатель степени достижения целей (решения задач) Программы и составляющих ее Подпрограмм составляет 1,0. Эффективность реализации Программы составила 1,0.  Показатель эффективности реализации Программы за 2017 год оценивается как эффективный и Программа рекомендуется для дальнейшей реализации. |

Начальник управления по промышленности

и экономике С.В. Сморкалов